## 2015
Таблица № 3
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ сельского поселения Каркатеевы
|  |  |  | ПРОСЬБА ФОРМУ ОТЧЕТА НЕ МЕНЯТЬ!!!!!!!!! | ПРОСЬБА ФОРМУ ОТЧЕТА НЕ МЕНЯТЬ!!!!!!!!!
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | на "01 " января 2023 |  |  |  | Причины отклонения (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Целевые показатели |  |  | Результаты реализации (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | Утвержденный план на 2022 год | Уточненный план на 2022 год | Кассовое исполнение | % исполнения к уточненному плану |  | Наименование | План | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр.7/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Развитие и совершенствование, сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Каркатеевы на 2022 - 2026 годы | Содержание и ремонт автомобильных дорог | всего: | 2926.04 | 5204.0383 | 4399.013 | 84.53% |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 100 | 100 | средства направлены на ремонт дорог (контракт 7/22 от 04.03.2022 с ИП Назарян Г.Н. по устройству дорожного полотна, расположенного на территории с.п. Каркатеевы - 505 000,00, контракт 17/22 от 14.06.2022 с ИП Назарян Л.Н. работы по ямочному ремонту дороги по ул. Молодежная - 99 571,00, договор 23/22 от 10.10.2022 с ИП Назарян Л.Н. ремонт дороги по ул. Центральная - 411 442,00), поставку щебня (контракт 0187300000121000004 от 28.12.2021 с ООО "Градострой" поставка щебня - 298 000,00), запланировано 1 314 013,34 рублей, исполнение составило 1 314 013,00 рублей, что составляет 99,9%; средства направлены на зимнее содержание дорог (контракт 30/21 с ИП Гасан-Заде Э.Г. (январь месяц) - 450 000,00, контракт 3/22 с ИП Гасан-Заде Э.Г. (февраль месяц) - 450 000,00, контракт 6/22 с ИП Гасан-Заде Э.Г. (март месяц) - 450 000,00, контракт 8/22 с ИП Гасан-Заде Э.Г. (апрель месяц) - 600 000,00, контракт 20/22 с ИП Гасан-Заде Э.Г. (октябрь-ноябрь месяц) - 600 000,00, контракт 24/22 с ИП Гасан-Заде Э.Г. (декабрь месяц) - 450 000,00), летнее содержание дорог разметку пешеходного перехода (контракт 15/22 от 02.06.2022 с ИП Назарян Л.Н. выполнение работ по устройству горионтальной дорожной разметки на автом. дорогах с.п. Каркатеевы - 85 000,00), запланировано 3 890 025,00 рублей, исполнение составило 3 085 000,00 рублей, что составляет 79% | Вишневский Сергей Анатольевич т. 517-999
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства \енефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 2926.04 | 5204.0383 | 4399.013 | 84.53% | Запланировано больше средств на зимнее содержание дорог, чем фактически потребовалось, неисполнены средства дорожных фондов, в связи с поздним поступлением акцизов 31.12.2022 г. | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км | 100 | 100
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0%