## 2022
Таблица № 3
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ сельского поселения Каркатеевы
|  |  |  | ПРОСЬБА ФОРМУ ОТЧЕТА НЕ МЕНЯТЬ!!!!!!!!! | ПРОСЬБА ФОРМУ ОТЧЕТА НЕ МЕНЯТЬ!!!!!!!!!
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | на "01 " января 2023 |  |  |  | Причины отклонения (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение плана) | Целевые показатели |  |  | Результаты реализации (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | Утвержденный план на 2022 год | Уточненный план на 2022 год | Кассовое исполнение | % исполнения к уточненному плану |  | Наименование | План | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр.7/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Каркатеевы на 2021-2025 годы | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | всего: | 2567.217 | 3629.3469 | 2779.0097 | 76.57% |  | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), ед./м2 | 7/2476м2 |  | Заключен контракт с АО "Газпромэнергосбыт Тюмень" на энергоснабжение по уличному освещению на сумму 349,99736 тыс. рублей. Заключен контракт с АО "Горэлектросеть" на ТО электрообъектов уличного освещения на сумму 243,054 тыс. рублей и монтаж уличных ламп на сумму 149,1648 тыс. рублей,Заключен договор на отлов животных без владельцев с ИП Салимгереев Алявдин Широтдинович на сумму 57,58 тыс. рублей, заключен договор с ООО "КАМПА" по устройству резинового бесшовного покрытия для детской площадки на сумму 39,80747 тыс. рублей.Заключен контракт на озеленение территории с ИП Тимофеев Леонид маркелович на сумму 693,571 тыс. рублей.Заключен контракт на оказание услуг по обращению с отхлдами ! и 2 класса опасности на сумму 1,33744 тыс. руьлей. Заключен договор по покраске ограждений с ООО "Диалинк" на сумму 280,0 тыс. рублей, на покос травы на сумму 350,0 тыс. рублей. Заключен договор на сбор и транспортировку отходов 4 и 5 класса опсаности с ООО "Сибирь" на сумму 126,63864 тыс. рублей. Заключен договор на ремонт памятника с Ищуком Владимиром Алесандровичем на сумму 25,0 тыс. рублей.Заключен договор на изготовление баннера с ИП Масленников Александр Николаевич на сумму 33,0 тыс. рублей, Заключен договор по разработке сметной документации по благоустройству территории с ИП Майорова Евгения Геннадьевна на сумму 6,0 тыс. рублей. Заключен контракт на строительство снежного городка на сумму 219,0 тыс. рублей с ИП Назарян Лаура Нориковна. | Усенок А.П. тел. 517-112
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельского поселения Каркатеевы, % | 100%
|  |  | Бюджет автономного округа | 57.58 | 57.58 | 19.7 | 34.21% | Экономия денежных средств по отлову животных без владельцев | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), ед. | 3 | 100%
|  |  | Бюджет Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения Каркатеевы (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, м2 | 21429.58
|  |  | бюджет сельского поселения | 2509.637 | 3571.7669 | 2759.3097 | 77.25% | Экономия денежных средств по оплате услуг за энергоснабжение и ТО электрообъектов уличного освещения | Доля и площадь общественных территорий сельского поселения Каркатеевы (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, м2 | 0/0
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя сельского поселения Каркатеевы, м2 | 12.2
2 |  | Инициативное бюджетирование | всего: | 1134.72 | 1139.72 | 1139.72 | 100% |  |  |  |  | Инициативный проект "Паровозик из Ромашкова". Заключен догвор с ООО "Городострой" на поставку и монтаж детского игрового оборудования на сумму 549,29 тыс. рублей. Заключен договор с ИП Назарян Гарик Нверович на обустройство площадки на сумму 399,989 тыс. рублей. Заключен договор с ООО "КАМПА" на устройство бесшовного резинового покрытия детской плащадки на сумму 193,811 тыс. рублей.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Количество реализованных проектов по инициативному бюджетированию, ед. | 1 | 1
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Нефтеюганского района | 911.776 | 911.776 | 911.776 | 0%
|  |  | бюджет сельского поселения | 222.944 | 227.944 | 227.944 | 100%
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0%